## Logbook Harian
No | Tanggal | Hari | Proyek | Fase | Mg | Module | Kegiatan | Keluaran
1 | 2026-03-02 | Senin | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 1 | Pemetaan arsitektur | Menelusuri struktur `app/` dan memetakan alur routes → services → core | Diagram alur + catatan tanggung jawab tiap lapisan
2 | 2026-03-03 | Selasa | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 1 | Pemetaan arsitektur | Membaca `app/core/` dan kontrak dataclass antar lapisan | Daftar contract per task type
3 | 2026-03-04 | Rabu | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 1 | Pemetaan arsitektur | Menelusuri worker pm2 dan `WorkerManager` | Catatan: identitas worker dioper lewat argv
4 | 2026-03-05 | Kamis | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 1 | Pemetaan arsitektur | Menelusuri `pull.py` dan integrasi API SmartLink | Catatan retry, timeout, dan pemetaan tagname→row_id
5 | 2026-03-06 | Jumat | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 1 | Pemetaan arsitektur | Menelusuri InfluxDB dan skema penyimpanan hasil inference | Catatan: clustering belum menulis hasil ke Influx
6 | 2026-03-09 | Senin | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 2 | Audit 12 kebutuhan | Menyusun daftar kebutuhan dan memeriksa poin 1–3 (dataset, entitas, task type) | Temuan: model anomaly tidak punya baris ModelML
7 | 2026-03-10 | Selasa | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 2 | Audit 12 kebutuhan | Memeriksa poin 4–6 (stream WebSocket, worker background, polling fitur) | Temuan: polling sekuensial, satu tag gagal membuang seluruh tick
8 | 2026-03-11 | Rabu | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 2 | Audit 12 kebutuhan | Memeriksa poin 7–9 (maintainability, efisiensi, logging) | Temuan: log per-dataset tidak pernah benar-benar terpisah
9 | 2026-03-12 | Kamis | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 2 | Audit 12 kebutuhan | Memeriksa poin 10–12 (worker ke client, retrain, forecast kedaluwarsa) | Temuan: `retrain_retention` belum ada; retrain hanya di worker supervised
10 | 2026-03-13 | Jumat | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 2 | Audit 12 kebutuhan | Merangkum hasil audit dan menyusun prioritas kerja | Dokumen temuan + urutan pengerjaan
11 | 2026-03-16 | Senin | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 3 | Penyegaran forecast | Menelusuri `is_expired` dan menghitung ulang umur forecast | Rasio horizon terpakai sebagai dasar penyegaran
12 | 2026-03-17 | Selasa | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 3 | Penyegaran forecast | Menyamakan gerbang `is_expired` dan `finetune` pada satu rasio | Menghilangkan finetune yang menolak jalan tapi terus dipanggil
13 | 2026-03-18 | Rabu | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 3 | Penyegaran forecast | Menulis test `elapsed_horizon_ratio` dan batas horizon nol | 18 test kunci perilaku anchor forecast
14 | 2026-03-19 | Kamis | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 3 | Penyegaran forecast | Menangani pull kosong pada `finetune` agar tidak diam-diam `return` | Kegagalan bisa dihitung pemanggil
15 | 2026-03-20 | Jumat | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 3 | Penyegaran forecast | Meninjau ulang: mengganti pendekatan jadi degradasi bertahap | Keputusan: sajikan data terakhir, umumkan setelah 3 kegagalan
16 | 2026-03-23 | Senin | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 4 | Degradasi gangguan SmartLink | Merancang kebijakan 3 kegagalan beruntun | Spesifikasi frame error + pemulihan
17 | 2026-03-24 | Selasa | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 4 | Degradasi gangguan SmartLink | Menulis `_on_poll_failed`, `_on_poll_ok`, dan backoff saat terdegradasi | Stream tidak lagi menembak SL tiap 10 detik saat gangguan
18 | 2026-03-25 | Rabu | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 4 | Degradasi gangguan SmartLink | Menyambungkan ke loop inference, siklus forecast, dan `get_actual` | Tiga jalur poll memakai kebijakan yang sama
19 | 2026-03-26 | Kamis | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 4 | Degradasi gangguan SmartLink | Memperbaiki `get_last_prediction` yang mengabaikan `max_age` | Client sekunder tidak lagi menerima prediksi basi tanpa batas
20 | 2026-03-27 | Jumat | main-service | Persiapan SmartAI 1.5 | 4 | Degradasi gangguan SmartLink | Menulis test degradasi bertahap | 18 test: ambang, sekali umum, pemulihan, penanda basi
21 | 2026-03-30 | Senin | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 5 | Persiapan refactor | Menginventaris ukuran file dan peta ketergantungan antar modul | streamer.py 1103 baris, timeseries.py 439 baris
22 | 2026-03-31 | Selasa | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 5 | Persiapan refactor | Memutuskan struktur target: satu file per task type | Keputusan arsitektur + alasan
23 | 2026-04-01 | Rabu | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 5 | Persiapan refactor | Memutuskan penanganan worker pm2 saat file berpindah | Keputusan: pindah bersih, task dibuat ulang
24 | 2026-04-02 | Kamis | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 5 | Persiapan refactor | Menyusun rencana lima langkah beserta risikonya | Rencana + daftar test yang akan terdampak
25 | 2026-04-03 | Jumat | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 5 | Persiapan refactor | Memastikan seluruh test hijau sebagai jaring pengaman | Basis pembanding sebelum perubahan
26 | 2026-04-06 | Senin | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 6 | Memindahkan streamer | Memisahkan `StreamState` dan pondasi `BaseStreamer` | state.py, base.py
27 | 2026-04-07 | Selasa | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 6 | Memindahkan streamer | Memisahkan loop inference dan loop forecast | inference.py, forecast.py
28 | 2026-04-08 | Rabu | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 6 | Memindahkan streamer | Memisahkan stream log berbasis watchdog | logs.py
29 | 2026-04-09 | Kamis | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 6 | Memindahkan streamer | Menyusun manager lifecycle dan titik rakit paket | manager.py, __init__.py
30 | 2026-04-10 | Jumat | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 6 | Memindahkan streamer | Memindahkan test dan menghapus `routes/streamer.py` | 7 file, perilaku tidak berubah
31 | 2026-04-13 | Senin | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 7 | Memecah inference | Memisahkan jalur supervised | supervised.py + entry worker
32 | 2026-04-14 | Selasa | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 7 | Memecah inference | Memisahkan jalur anomaly dan memindahkan `auto_anomaly` | anomaly.py; model.py kembali murni lifecycle
33 | 2026-04-15 | Rabu | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 7 | Memecah inference | Membuat dispatcher lintas task | dispatch.py
34 | 2026-04-16 | Kamis | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 7 | Memecah inference | Mengangkat kerangka loop worker yang dipakai bersama | worker.py: `influx_write_loop`, `run_from_argv`
35 | 2026-04-17 | Jumat | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 7 | Memecah inference | Memecah test dan mengarahkan `get_script_path` | `_MAP_FUNC_AUTO` dan gerbang task type tidak diperlukan lagi
36 | 2026-04-20 | Senin | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 8 | Memecah timeseries & clustering | Memisahkan perhitungan umur forecast dan read path | horizon.py, forecast.py
37 | 2026-04-21 | Selasa | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 8 | Memecah timeseries & clustering | Memisahkan back-fill nilai aktual ke InfluxDB | actuals.py
38 | 2026-04-22 | Rabu | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 8 | Memecah timeseries & clustering | Memisahkan `retrain` dan `finetune` | retrain.py
39 | 2026-04-23 | Kamis | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 8 | Memecah timeseries & clustering | Menyusun entry worker dan facade paket | worker.py, __init__.py
40 | 2026-04-24 | Jumat | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 8 | Memecah timeseries & clustering | Melebur `helpers.py` ke `clustering.py` | Menghapus lapisan re-export yang menyesatkan
41 | 2026-04-27 | Senin | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 9 | Entry worker | Mengarahkan `get_script_path` ke entry per task | Empat entry, masing-masing berdiri sendiri
42 | 2026-04-28 | Selasa | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 9 | Entry worker | Menghapus argv `task_type` yang tidak diperlukan lagi | Identitas worker = skrip yang dijalankan
43 | 2026-04-29 | Rabu | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 9 | Entry worker | Menulis ulang `test_workers` mengikuti kontrak baru | Termasuk test bahwa tiap entry benar-benar ada
44 | 2026-04-30 | Kamis | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 9 | Entry worker | Menguji keempat entry dari direktori kerja lain | Bootstrap `sys.path` terbukti benar
45 | 2026-05-01 | Jumat | main-service | Restrukturisasi lapisan service | 9 | Entry worker | Menyusun prosedur pembuatan ulang task pm2 | Langkah deploy + urutan aman
46 | 2026-05-04 | Senin | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 10 | Diagnosis logging | Menelusuri perilaku `Logger()` dan lokasi file log | Log tersebar di tiga tempat berbeda
47 | 2026-05-05 | Selasa | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 10 | Diagnosis logging | Membuktikan `logger.remove()` loguru bersifat global | Uji: file dataset A kosong, isinya masuk ke file B
48 | 2026-05-06 | Rabu | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 10 | Diagnosis logging | Merancang tata letak folder per task dan per dataset | logs/<Task>/<dataset>/{main,worker}.log
49 | 2026-05-07 | Kamis | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 10 | Diagnosis logging | Memutuskan pemetaan Verbose ke sink dan sumber retensi | SILENT/NORMAL/DEBUG + `LOG_RETENTION_DAYS`
50 | 2026-05-08 | Jumat | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 10 | Diagnosis logging | Memutuskan penempatan anomaly dan perilaku SILENT | Anomaly ikut folder induk; ERROR tetap tercatat
51 | 2026-05-11 | Senin | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 11 | Membangun LogManager | Menulis `LogManager` dengan sink berbasis filter | Sink didaftarkan sekali, tidak pernah dicabut
52 | 2026-05-12 | Selasa | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 11 | Membangun LogManager | Membuat scope relatif dan proxy logger global | Logger tetap hidup walau sink didaftarkan ulang
53 | 2026-05-13 | Rabu | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 11 | Membangun LogManager | Menulis test isolasi sink | Mengunci bug loguru yang lama
54 | 2026-05-14 | Kamis | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 11 | Membangun LogManager | Menulis test mode Verbose dan sumber retensi | 17 test
55 | 2026-05-15 | Jumat | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 11 | Membangun LogManager | Menambah `delay=True` dan fixture agar test tidak mencemari repo | Tidak ada folder log kosong di mode SILENT
56 | 2026-05-18 | Senin | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 12 | Menyambungkan logging | Mengalihkan worker ke channel `worker` | Riwayat proses pm2 punya file sendiri
57 | 2026-05-19 | Selasa | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 12 | Menyambungkan logging | Menambahkan middleware pencatat request | Seluruh route tercatat otomatis, bukan hanya dua
58 | 2026-05-20 | Rabu | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 12 | Menyambungkan logging | Mengarahkan `read_logs` dan stream log ke tata letak baru | Penulis dan pembaca memakai satu sumber path
59 | 2026-05-21 | Kamis | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 12 | Menyambungkan logging | Menambah parameter `channel` pada WebSocket log | Client bisa menonton log worker
60 | 2026-05-22 | Jumat | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 12 | Menyambungkan logging | Menyisipkan `[dataset]` ke format baris dan menyesuaikan parser | File log lama tetap terbaca
61 | 2026-05-25 | Senin | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 13 | Frontend log viewer | Menambahkan pemilih channel Process/Worker | Proses background akhirnya terlihat dari UI
62 | 2026-05-26 | Selasa | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 13 | Frontend log viewer | Memperbaiki tombol Pause yang menutup koneksi | Baris selama dijeda tidak lagi hilang
63 | 2026-05-27 | Rabu | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 13 | Frontend log viewer | Menambahkan reconnect backoff dan mengganti riwayat awal | Tidak ada lagi duplikasi ratusan baris
64 | 2026-05-28 | Kamis | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 13 | Frontend log viewer | Menampilkan field dataset dan menyiapkan halaman log global | Log sistem bisa dibaca terpisah
65 | 2026-05-29 | Jumat | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 13 | Frontend log viewer | Menguji jalur ujung-ke-ujung penulis → pembaca → penyaji | 12 test jalur log
66 | 2026-06-01 | Senin | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 14 | Kegagalan permanen & pembersihan | Menambahkan frame fatal saat model anomaly tidak ada | Client tahu sebabnya, bukan sekadar terputus
67 | 2026-06-02 | Selasa | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 14 | Kegagalan permanen & pembersihan | Menangani frame fatal di halaman anomaly | Berhenti menyambung ulang, tampilkan cara memperbaiki
68 | 2026-06-03 | Rabu | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 14 | Kegagalan permanen & pembersihan | Menulis hook `useRealtimeStream` | Satu tempat untuk koneksi, reconnect, dan frame kontrol
69 | 2026-06-04 | Kamis | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 14 | Kegagalan permanen & pembersihan | Menyeragamkan empat komponen realtime memakai hook | Menghapus empat salinan logika koneksi
70 | 2026-06-05 | Jumat | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | 14 | Kegagalan permanen & pembersihan | Menghapus modul mati dan memperbaiki tombol yang digerakkan data mock | Rebuild/Retrain memakai status dataset sungguhan
71 | 2026-06-08 | Senin | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 15 | Persona LLM & streaming chat | Menelusuri struktur `agent-service`, terutama `llm_client.py` yang terhubung ke llama-server | Catatan kebutuhan: chatbot khusus domain BMS/SCADA, bukan asisten umum
72 | 2026-06-09 | Selasa | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 15 | Persona LLM & streaming chat | Menyusun system prompt peran BMS Engineer dan menambah `chat_stream()` berbasis SSE | Streaming response dari llama-server
73 | 2026-06-10 | Rabu | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 15 | Persona LLM & streaming chat | Menyambungkan `chat_stream` ke endpoint `/chat/stream` dan menguji manual | Bug parsing token `[DONE]` pada SSE ditemukan dan diperbaiki
74 | 2026-06-11 | Kamis | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 15 | Persona LLM & streaming chat | Membandingkan fine-tune dan RAG untuk pemahaman domain BMS/SCADA/DCIM | Keputusan: RAG dulu — dataset terbatas, model Qwen2.5-7B terkuantisasi
75 | 2026-06-12 | Jumat | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 15 | Persona LLM & streaming chat | Menyusun draf arsitektur RAG (retrieval + reranker + llama.cpp) | Kebutuhan dipecah jadi tiga fitur: Q&A SmartLink, BMS Support, Point Diagnosis
76 | 2026-06-15 | Senin | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 16 | Arsitektur 3-lane & lazy init | Memisahkan tiga fitur menjadi lane masing-masing | `intent_router.py`: deteksi bahasa + klasifikasi intent
77 | 2026-06-16 | Selasa | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 16 | Arsitektur 3-lane & lazy init | Membangun orkestrator pemilih lane dan lane diagnosis | `pipeline.py`, `diagnostic.py` memakai ulang fungsi diagnose dari modscan
78 | 2026-06-17 | Rabu | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 16 | Arsitektur 3-lane & lazy init | Merombak `rag.py` ke pola lazy init agar model berat tidak dimuat saat startup | `embedding.py` terpisah + cache TTL in-memory di `cache.py`
79 | 2026-06-18 | Kamis | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 16 | Arsitektur 3-lane & lazy init | Merombak `incident_rag.py` untuk lane BMS Support | Tersambung ke data insiden yang sudah tersedia
80 | 2026-06-19 | Jumat | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 16 | Arsitektur 3-lane & lazy init | Menyiapkan kerangka pengujian pytest | `pytest.ini`, `conftest.py`, test intent router dan lane diagnosis
81 | 2026-06-22 | Senin | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 17 | Pengujian & benchmark per fitur | Melengkapi test lane knowledge dan lane incident dengan mock | Test berjalan cepat tanpa memuat model asli
82 | 2026-06-23 | Selasa | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 17 | Pengujian & benchmark per fitur | Menyusun benchmark satu kali jalan per fitur | `test_benchmark.py`, opt-in agar tidak memakan sumber daya
83 | 2026-06-24 | Rabu | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 17 | Pengujian & benchmark per fitur | Menelusuri kegagalan CUDA out of memory saat benchmark | Penyebab: reranker dimuat dua kali, berebut VRAM dengan llama-server
84 | 2026-06-25 | Kamis | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 17 | Pengujian & benchmark per fitur | Menjadikan reranker satu instance bersama yang di-pin ke CPU | `reranker.py`; konflik versi transformers diselesaikan dengan downgrade
85 | 2026-06-26 | Jumat | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 17 | Pengujian & benchmark per fitur | Menjalankan ulang seluruh benchmark | Tiga fitur lolos; path berkas CSV insiden yang salah ikut diperbaiki
86 | 2026-06-29 | Senin | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 18 | Skill bypass & optimasi latensi | Menambahkan field `skill` pada `ChatRequest` | Frontend bisa melewati klasifikasi intent otomatis
87 | 2026-06-30 | Selasa | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 18 | Skill bypass & optimasi latensi | Memperbaiki lane incident yang meminta API key OpenAI | Penyebab: `embed_model` hanya terisi bila lane knowledge jalan lebih dulu
88 | 2026-07-01 | Rabu | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 18 | Skill bypass & optimasi latensi | Menelusuri laporan respons lambat pada sintesis RAG | Mode `refine` (sampai 5 panggilan LLM) diganti `compact` (1–2 panggilan)
89 | 2026-07-02 | Kamis | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 18 | Skill bypass & optimasi latensi | Menambah dokumen ke knowledge base dan menelusuri mengapa tidak terbaca | Indeks vektor tidak ikut diperbarui; dibuat auto-rebuild lewat fingerprint berkas
90 | 2026-07-03 | Jumat | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | 18 | Skill bypass & optimasi latensi | Menghapus praterjemahan Indonesia→Inggris, membetulkan `context_window`, dan ekstraksi nama point | Seluruh perubahan di-commit dan didorong ke repositori
91 | 2026-07-06 | Senin | main-service | Analitik clustering | 19 | Diagnosis halaman riwayat | Mengukur payload halaman riwayat clustering | 605 KB untuk 2.665 baris
92 | 2026-07-07 | Selasa | main-service | Analitik clustering | 19 | Diagnosis halaman riwayat | Menelusuri penyebab lag di sisi peramban | Tabel merender ±88.000 sel DOM
93 | 2026-07-08 | Rabu | main-service | Analitik clustering | 19 | Diagnosis halaman riwayat | Menemukan bahwa 'riwayat' sebenarnya data latih | Hasil inference clustering tidak tersimpan di mana pun
94 | 2026-07-09 | Kamis | main-service | Analitik clustering | 19 | Diagnosis halaman riwayat | Merancang endpoint ringkasan per rentang tanggal | Bentuk respons + batas tanggal tersedia
95 | 2026-07-10 | Jumat | main-service | Analitik clustering | 19 | Diagnosis halaman riwayat | Memutuskan sajian yang benar-benar informatif | Katalog metrik generik, tidak bergantung nama fitur
96 | 2026-07-13 | Senin | main-service | Analitik clustering | 20 | Komposisi & episode | Menulis perhitungan komposisi dan keseimbangan cluster | Entropi ternormalisasi + penanda cluster mikro
97 | 2026-07-14 | Selasa | main-service | Analitik clustering | 20 | Komposisi & episode | Menulis perhitungan episode dan ringkasannya | 2.665 baris menyusut jadi 47 episode
98 | 2026-07-15 | Rabu | main-service | Analitik clustering | 20 | Komposisi & episode | Menambahkan deteksi kolom konstan dan interval data | 19 dari 30 fitur ternyata tidak pernah berubah
99 | 2026-07-16 | Kamis | main-service | Analitik clustering | 20 | Komposisi & episode | Menulis test perhitungan | 19 test, termasuk rentang kosong
100 | 2026-07-17 | Jumat | main-service | Analitik clustering | 20 | Komposisi & episode | Menambahkan endpoint `/clusters/report` | 11 KB, 34 ms — turun 55×
101 | 2026-07-20 | Senin | main-service | Analitik clustering | 21 | Geometri cluster | Menulis normalisasi fitur yang membuang kolom konstan | Prasyarat semua perhitungan jarak
102 | 2026-07-21 | Selasa | main-service | Analitik clustering | 21 | Geometri cluster | Menghitung fitur pembeda tiap cluster | Diurutkan dalam satuan standar deviasi
103 | 2026-07-22 | Rabu | main-service | Analitik clustering | 21 | Geometri cluster | Menghitung kekompakan tiap cluster | Menangkap cluster yang sebenarnya kumpulan Outlier
104 | 2026-07-23 | Kamis | main-service | Analitik clustering | 21 | Geometri cluster | Menghitung keterpisahan antar pasangan cluster | Rasio tak bersatuan + penanda tumpang tindih
105 | 2026-07-24 | Jumat | main-service | Analitik clustering | 21 | Geometri cluster | Menulis test geometri | 19 test
106 | 2026-07-27 | Senin | main-service | Analitik clustering | 22 | Outlier, mutu, dan pola waktu | Menghitung titik terjauh dari centroid beserta penyebabnya | Menemukan titik 21× radius yang berlabel normal
107 | 2026-07-28 | Selasa | main-service | Analitik clustering | 22 | Outlier, mutu, dan pola waktu | Menghitung kesepakatan antar algoritma | ARI mengungkap dua model bercerita berbeda
108 | 2026-07-29 | Rabu | main-service | Analitik clustering | 22 | Outlier, mutu, dan pola waktu | Menghitung pola jam dan matriks perpindahan | Pola harian terbaca tanpa menggambar titik
109 | 2026-07-30 | Kamis | main-service | Analitik clustering | 22 | Outlier, mutu, dan pola waktu | Menghitung pergeseran komposisi dan menyertakan metrik mutu | Silhouette dibaca dari hasil training
110 | 2026-07-31 | Jumat | main-service | Analitik clustering | 22 | Outlier, mutu, dan pola waktu | Mengoptimalkan perhitungan Outlier | 1650 ms → 80 ms, hasil identik
111 | 2026-08-03 | Senin | main-service | Analitik clustering | 23 | Frontend riwayat clustering | Memvalidasi palet warna untuk mode terang dan gelap | Lolos pemisahan buta warna dan kontras
112 | 2026-08-04 | Selasa | main-service | Analitik clustering | 23 | Frontend riwayat clustering | Menyusun kerangka halaman dan kontrol rentang tanggal | Filter dalam satu baris di atas panel
113 | 2026-08-05 | Rabu | main-service | Analitik clustering | 23 | Frontend riwayat clustering | Membangun kartu profil cluster dan strip timeline | Timeline digambar dari episode, bukan titik
114 | 2026-08-06 | Kamis | main-service | Analitik clustering | 23 | Frontend riwayat clustering | Membangun panel pola harian, perpindahan, dan tabel Outlier | Angka utama didahulukan
115 | 2026-08-07 | Jumat | main-service | Analitik clustering | 23 | Frontend riwayat clustering | Memverifikasi seluruh field respons dan build produksi | 40 field cocok, build lolos
116 | 2026-08-10 | Senin | main-service | Konsistensi realtime clustering | 24 | Temuan label tidak stabil | Menelusuri jalur clustering realtime dari stream sampai core | Model dilatih ulang setiap tick
117 | 2026-08-11 | Selasa | main-service | Konsistensi realtime clustering | 24 | Temuan label tidak stabil | Mengukur kestabilan label pada data yang identik | ARI 1.000 tapi label cocok 0% — penomoran diacak
118 | 2026-08-12 | Rabu | main-service | Konsistensi realtime clustering | 24 | Temuan label tidak stabil | Menguji `predict_model` pada model tersimpan | kmeans stabil; spectral tidak punya predict
119 | 2026-08-13 | Kamis | main-service | Konsistensi realtime clustering | 24 | Temuan label tidak stabil | Membuat prototipe penetapan lewat centroid terdekat | Bekerja di ruang pipeline model, 8 ms
120 | 2026-08-14 | Jumat | main-service | Konsistensi realtime clustering | 24 | Temuan label tidak stabil | Merancang kontrak `ClusterAssignRequest` | Core tetap murni, acuan disuplai service
121 | 2026-08-17 | Senin | main-service | Konsistensi realtime clustering | 25 | Penetapan stabil | Menulis `Unsupervised.assign` | Memakai model tersimpan, tanpa pelatihan ulang
122 | 2026-08-18 | Selasa | main-service | Konsistensi realtime clustering | 25 | Penetapan stabil | Menulis jalur cadangan untuk algoritma tanpa predict | Didokumentasikan sebagai pendekatan
123 | 2026-08-19 | Rabu | main-service | Konsistensi realtime clustering | 25 | Penetapan stabil | Menyambungkan service dan menghapus live buffer | Satu penulisan disk per tick hilang
124 | 2026-08-20 | Kamis | main-service | Konsistensi realtime clustering | 25 | Penetapan stabil | Menulis test penetapan dan jalur cadangan | 16 test, termasuk larangan melatih ulang
125 | 2026-08-21 | Jumat | main-service | Konsistensi realtime clustering | 25 | Penetapan stabil | Memverifikasi dengan model dan data sungguhan | 5 panggilan berturut-turut: label identik
126 | 2026-08-24 | Senin | main-service | Konsistensi realtime clustering | 26 | Konteks realtime & UI | Menghitung jarak titik ke centroid saat penetapan | Statistik cluster dihitung sekali per algoritma
127 | 2026-08-25 | Selasa | main-service | Konsistensi realtime clustering | 26 | Konteks realtime & UI | Menambahkan pangsa historis dan durasi episode berjalan | Durasi disertai penanda kepastian
128 | 2026-08-26 | Rabu | main-service | Konsistensi realtime clustering | 26 | Konteks realtime & UI | Menulis test konteks realtime | 12 test: ambang, pangsa, episode
129 | 2026-08-27 | Kamis | main-service | Konsistensi realtime clustering | 26 | Konteks realtime & UI | Menulis ulang tampilan realtime clustering | Keadaan sekarang didahulukan, sebaran jadi pelengkap
130 | 2026-08-28 | Jumat | main-service | Konsistensi realtime clustering | 26 | Konteks realtime & UI | Menyatukan palet warna dua halaman dan verifikasi akhir | Cluster yang sama sewarna di riwayat dan realtime

## Rekap Minggu
Mg | Proyek | Fase | Tema Minggu | Mulai | Selesai | Hari
1 | main-service | Memahami sistem & menstabilkan dasar | Pemetaan arsitektur | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5
2 | main-service | Memahami sistem & menstabilkan dasar | Audit 12 kebutuhan | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5
3 | main-service | Memahami sistem & menstabilkan dasar | Penyegaran forecast | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5
4 | main-service | Memahami sistem & menstabilkan dasar | Degradasi gangguan SmartLink | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5
5 | main-service | Restrukturisasi lapisan service | Persiapan refactor | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5
6 | main-service | Restrukturisasi lapisan service | Memindahkan streamer | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5
7 | main-service | Restrukturisasi lapisan service | Memecah inference | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5
8 | main-service | Restrukturisasi lapisan service | Memecah timeseries & clustering | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5
9 | main-service | Restrukturisasi lapisan service | Entry worker | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5
10 | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | Diagnosis logging | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5
11 | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | Membangun LogManager | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5
12 | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | Menyambungkan logging | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
13 | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | Frontend log viewer | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5
14 | main-service | Logging, observability, dan pembersihan | Kegagalan permanen & pembersihan | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5
15 | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | Persona LLM & streaming chat | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5
16 | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | Arsitektur 3-lane & lazy init | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5
17 | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | Pengujian & benchmark per fitur | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5
18 | agent-service | Chat Assistant & arsitektur RAG | Skill bypass & optimasi latensi | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5
19 | main-service | Analitik clustering | Diagnosis halaman riwayat | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5
20 | main-service | Analitik clustering | Komposisi & episode | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5
21 | main-service | Analitik clustering | Geometri cluster | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5
22 | main-service | Analitik clustering | Pencilan, mutu, dan pola waktu | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5
23 | main-service | Analitik clustering | Frontend riwayat clustering | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5
24 | main-service | Konsistensi realtime clustering | Temuan label tidak stabil | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5
25 | main-service | Konsistensi realtime clustering | Penetapan stabil | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5
26 | main-service | Konsistensi realtime clustering | Konteks realtime & UI | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5

## Hasil & Sisa
Bidang | Sebelum | Sesudah
Berkas terbesar di lapisan service | `streamer.py` 1103 baris | terbesar 441 baris
Payload halaman riwayat clustering | 605 KB | 11–29 KB
Waktu penyusunan laporan clustering | — | 80 ms
Label cluster antar tick | penomoran diacak (cocok 0%) | tetap
Log per dataset | tercampur satu file | terpisah per task, dataset, dan channel
Test otomatis | 117 | 272
Pipeline chat assistant | satu jalur, klasifikasi kata kunci | tiga lane + bypass lewat field `skill`
Panggilan LLM per jawaban RAG | sampai 5 (mode refine) | 1–2 (mode compact)
Indeks vektor saat dokumen berubah | tidak diperbarui | auto-rebuild lewat fingerprint berkas
Yang belum selesai
• `retrain_retention` pada Dataset dan penjadwal retrain terpusat (retrain masih hanya berjalan di worker supervised)
• Model anomaly belum punya baris `ModelML`, sehingga tidak punya metrik dan tidak muncul di daftar model
• Empat bug tercatat: `preprocessing` tak terdefinisi di `pulling()`, `miss_val_handling_df` dapat mengembalikan `None`,
• Polling fitur masih berurutan; cache realtime baru dipakai di endpoint utilitas
• SQLite belum memakai mode WAL padahal ditulis banyak proses worker